UMOWA nr / (WZÓR)

zawarta w dniu ........................... w Łodzi pomiędzy:
Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasna 19a , reprezentowaną przez :
1. P.O. Dyrektora	- Wojciecha Jabłońskiego
2. Gł. Księgową	- Barbarę Adamiak
zwaną dalej Zamawiającym
a :
Przedsiębiorcą :	- .............................................................

............................................................................... z siedzibą w ..............................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie . zaświadczenia o wpisie do ewidencji
posiadającym decyzję nr. ....................................... z dnia .............................. wydaną przez
............................. , oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP .................................
zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Zgodnie z wynikiem konkursu ....................... przeprowadzonego w dniu........................
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonaniu remontu lokalu mieszkalnego nr ...... przy ul. ............................................. w Łodzi.
Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 określa przedmiar robót i kosztorys ofertowy zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr............. do umowy.
§ 2.
1.W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i montażu materiałów
wymienionych w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym oraz zakupu i montażu wszelkich innych niezbędnych materiałów. Koszt zakupu i montażu wszystkich niezbędnych materiałów zawarty został w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy i Wykonawcy nie należy się z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie .
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi normami.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.
4.W razie konieczności rozszerzenia zakresu robót zostanie sporządzony protokół konieczności na podstawie którego zawarty zostanie aneks do umowy ryczałtowej.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ..................................

§ 4.
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na budowie przepisów dotyczących prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 5.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wykonanie robót zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót,
2. wykonanie robót z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i innymi przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń.
4. zgłaszanie odbioru robót i protokolarne przekazywanie robót Zamawiającemu - po ich zakończeniu. ,sporządzone protokoły zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.

§ 6.
Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru, Panią Danutę Boblewską.
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
1. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan .................................................................... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§ 7.
Strony ustalają, iż za bezusterkowe wykonanie w całości przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe określone w kosztorysie ofertowym w wysokości ......................... zł netto plus ....VAT tj .........................zł brutto (słownie:............................
..................................................................)

§ 8.
Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę , po podpisaniu przez strony protokołu końcowego bezusterkowego odbioru robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

1. Wynagrodzenie za wykonywane roboty płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 9.

1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do dziennika budowy i ustali ponowny termin odbioru robót - nie dłuższy niż 7 dni .
3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10.
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    1. za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
    2. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 77 UOZP.
      1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
        1. za przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
        2. za przekroczenie terminu o którym mowa w § 11 ust.3 w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
        3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .
          1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającą wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.
Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiający będzie dochodził uprawnień wynikających
 z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

    § 12.
     1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
     2.W przypadku wymienionym w ust. 1 Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty
kar umownych a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
    3.W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 10 ust. 1 pkt. 2/c.
§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 14.

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15.

  1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
Wykonawca	Zamawiający