UMOWA nr / (WZÓR) zam.

zawarta w dniu ........................... w Łodzi pomiędzy:
Miastem – Łódź Administracją Nieruchomościami Łódź - Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasna 19a , reprezentowaną przez :
1. P.O. Dyrektora	-Wojciecha Jabłońskiego
2. Gł. Księgową	- Barbarę Adamiak
zwaną dalej Zamawiającym
a :Przedsiębiorcą :	- .............................................................

............................................................................... z siedzibą w ..............................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji
posiadającym decyzję nr. ....................................... z dnia .............................. wydaną przez
............................. , oraz decyzję nadającą numer identyfikacyjny NIP .................................
zwanym dalej Wykonawcą

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
Zgodnie z wynikiem konkursu ....................... przeprowadzonego w dniu........................
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 45 i 14 przy ul. Przybyszewskiego 5 w Łodzi.
Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 1 określa przedmiar robót i kosztorys ofertowy zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowiący załącznik nr............. do umowy.

§ 2.
1.W ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zakupu i montażu materiałów
wymienionych w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowym oraz zakupu i montażu wszelkich innych niezbędnych materiałów. Koszty zakupu (zawarte w cenie materiałów) i montażu wszystkich niezbędnych materiałów zawarty został w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy i Wykonawcy nie należy się z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie .
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy użyciu atestowanych narzędzi materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi normami.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi.

§ 3.
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień ..................................

§ 4.
1. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na budowie przepisów dotyczących prawa budowlanego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5.
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. wykonanie robót zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego terminem i zakresem robót,
2. wykonanie robót z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i innymi przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. zabezpieczenie alternatywnego źródła poboru energii elektrycznej.
4. zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót i montażu urządzeń.
5. zgłaszanie odbioru robót i protokolarne przekazywanie robót Zamawiającemu - po ich zakończeniu, sporządzone protokoły zawierać będą wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności stwierdzone wady i terminy ich usunięcia.

§ 6.
Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru Pana Grzegorza Misiaka
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
1. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan .................................................................... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

§ 7.
1.Za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wstępne określone w kosztorysie ofertowym
m 45 w wysokości ......................... zł netto plus ....VAT
tj .........................zł brutto
(słownie:..............................................................................................);
 m 14 w wysokości ......................... zł netto plus ....VAT
tj .........................zł brutto
(słownie:..............................................................................................).

§ 8.
Roboty będą rozliczane po podpisaniu przez strony protokołu bezusterkowego końcowego odbioru robót na podstawie kosztorysu zamiennego obejmującego roboty wykonane .

2.Wykonawca na podstawie kosztorysu zamiennego sprawdzonego przez inspektora nadzoru sporządza fakturę zawierającą podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. Wynagrodzenie za wykonywane roboty płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z wymaganymi załącznikami.
4. Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia.

§ 9.
1. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru po uprzednim sprawdzeniu kompletności dokumentów odbiorczych.
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w czasie odbioru robót wady, dokona wpisu do dziennika budowy i ustali ponowny termin odbioru robót - nie dłuższy niż 7 dni .
3. Terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy będzie data podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10.
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązującą ich formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne z następujących tytułów:
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
    1. za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
    2. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 145 UPZP.
      1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
        1. za przekroczenie terminu o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
        2. za przekroczenie terminu o którym mowa w § 11 ust. 2 w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
        3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za roboty, od których wykonania odstąpiono .
          1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji na przedmiot zamówienia, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

Niezależnie od udzielonej gwarancji Zamawiający będzie dochodził uprawnień wynikających
 z rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

    § 12.
     1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
     2.W przypadku wymienionym w ust. 1 Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty
kar umownych a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
    3.W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy, niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, ze skutkiem opisanym w par. § 10 ust. 1 pkt. 2/c.
§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 14.

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawa budowlanego.
2. Ewentualne spory powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15.

  1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
Wykonawca	Zamawiający